## Insira aqui o Código do Projeto
Checklist do Projeto Prático - ESII 2025-2 - Etapa 2
A ser concluída por: |  | Caio Enzo Menezes Machado dos Santos
Gyannine Candeias Gomes dos Santos
Pedro Thalles Lima Ricarte
José Luciano de oliveira filho
Cliente (PO): |  | Adicinéia Aparecida de Oliveira
Código e Nome do Projeto: P2503 - SAPEA
% concluída | Fase e atividades | Medidas - Quantidade por Artefato (classes, diagramas, telas, relatórios, componentes, número de linhas de código (LOC), tabelas, número de registros, reuniões, entre outros) pertinente a fase e/ou atividades | Tecnologias Utilizadas e/ou Pendências/Anotações/Observações/Previsão/Comentários
100% | 1 Requisitos e Análise | Documento de Visão (1), Requisitos Funcionais (9 RF), Requisitos Não Funcionais (13 RNF), Requisitos Inversos (11), Histórias de Usuário (10+), Diagramas UML (Use Case, Classes, Sequência, Atividades, Máquina de Estados), Protótipos (link web) | Engenharia de Requisitos, UML, BPMN, SCRUM
100% | 1.1 Validação dos requisitos (RF e RNF) especificados e escopo com cliente | 9 RF, 13 RNF, 11 RIN revisados | Validação com Product Owner (acadêmico)
65% | 1.2 Protótipos de Telas e de Relatórios validados com cliente | ~12 telas prototipadas | HTML, CSS, GitHub Pages, Node.js, Js
100% | 1.3 Diagrama de Classes de Domínio revisado | 1 diagrama de domínio | UML
100% | 1.4 Diagrama de Use Case atualizado | 1 diagrama | UML
100% | 1.5 Descrição dos casos de Uso e/ou Diagramas de Sequências atualizados | 6+ diagramas de sequência | UML
100% | 1.6 Definição das funcionalidades mínimas e essenciais para 1ª versão | RF001, RF002, RF003, RF004, RF007, RF009 | MVP DEFINIDO
100% | 1.7 Outros diagramas ou documentos | Diagrama de Atividades (1), Máquina de Estados (1), Modelo de Negócio (1) | UML, BPMN
90% | 2 Projeto | Arquitetura em Camadas (1), Diagrama de Classes de Projeto (1), DER (1), Modelo de Dados Normalizado | UML, Arquitetura em Camadas
90% | 2.1 Arquitetura definida (incluindo os diagramas com as diferentes visões) | 1 visão arquitetural (camadas) | Web Responsiva
90% | 2.2 Diagrama de Classes de Projeto válido para arquitetura proposta | UM DIAGRAMA | UML
90% | 2.3 Diagrama de Pacotes e/ou Componentes a serem implementados e reutilizados definidos | 1 DIAGRAMA LÓGICO | FRONT-END / BACKEND
90% | 2.4 Mapeamento do Diagrama de Projetos para o Diagrama de Entidade Relacionamento (ou equivalente em caso de BD não relacional) | 1 DER | MODELO RELACIONAL
90% | 2.5 Modelo de Dados refinado e normalizado | ~8 ENTIDADES PRINCIPAIS | LGPD CONSIDERDADA
80% | 2.6 Diagrama de Classes de Implementação definido | ESTRUTURA DEFINIDA | AJUSTES NA IMPLEMENTAÇÃO
80% | 2.7 Outros diagramas | ATIVIDADES E ESTADOS REVISADOS | UML
30% | 3 Implementação | Protótipo funcional (front), repositório configurado | ANDAMENTO
40% | 3.1 Ambiente de desenvolvimento e repositório configurados e liberados | REPOSITORIO GIT | GIT, GITHUB
20% | 3.2 Métodos a serem implementados, reutilizados e customizados definidos | ~15 MÉTODOS PLANEJADOS | BASEADOS NAS RF
20% | 3.3 Padrões de codificação estabelecidos | PADRÃO WEB DEFINIDO | HTML5, CSS3 (BOOTSTRAP)
30% | 3.3 Código implementado (front end e back end) | PROTÓTIPO NAVEGÁVEL | FRONT-END
10% | 3.4 Testes unitários e de integração realizados | PLANEJAMENTO DOS TESTES | FUTURO
10% | 3.5 Banco de dados configurado e povoado | MODELO DEFINIDO, NÃO IMPLANTADO | POSTGRESS
10% | 3.6 Outras atividades | DOC TÉCNICA
0% | 4 Homologação |  | FASE FUTURA
0% | 4.1 Liberação de versão para homologação para cliente |  | APÓS IMPLEMENTAÇÃO
0% | 4.2 Manual de uso e configuração revisados |  | PLANEJADO
0% | 4.3 Outros documentos ou atividades |  | PLANEJADO